## PAI CPSM 2022
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
VIGENCIA 2022-2023
DIRECCION GENERAL
Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | [11 empty] | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2022
1 | Retomar el ajuste al listado maestro del Sistema de Gestión de Calidad de la CPSM | Ajustar los procedimientos de los procesos de la entidad | 5000000 | No. De procedimientos ajustados del sistema de gestion de la calidad / No. De procedimientos existentes | 100% | [12 empty] | Subdireccion administrativa | [12 empty] | Se realizan reuniones para adelantar el ajuste a los procedimientos del plan maestro de la CPSM. 50%
2 | Gestionar los recursos para el desarrollo eficiente organizacional y ocupacional de la Entidad | Adquirir bienes y servicios para el normal funcionamiento de la entidad, programados en el Plan Anual de Adquisiciones | 166920000 | Bienes adquiridos y servicios prestados /Bienes y servicios programados | 100% | [12 empty] | Subdireccion administrativa | [12 empty] | Se adquirieron los bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, programados en el Plan Anual de Adquisiciones, CPS. 25%
3 | Realizar seguimiento a la gestión de la entidad con el fin de generar recomendaciones para orientar las acciones de mejora en los procesos, garantizando de esta forma el cumplimiento de los objetivos. | Cumplir al 100% con el Plan Anual de Informes de Control Interno | No requiere presupuesto | 100% de la Ejecución del Plan de Informes de Control Interno | 100% | [12 empty] | Jefe de Oficina Control Interno | [12 empty] | La Oficina de Control Interno realizó 10 infomes de seguimientos e informes de ley de conformidad con el Plan Anual de Auditoría. 25%
4 |  | Formular y Ejecutar al 100% el Plan Anual de Auditoría de la Caja de Prevision Social Municipal |  | 100% de la Ejecución del Plan Anual de Auditoría | 100% | [12 empty] | Jefe de Oficina Control Interno | [12 empty] | La Oficina de Control Interno en primer trimestre no realizo auditorias de conformidad con el Plan Anual de Auditoría. 0%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2022
1 | Controlar la gestión del cumplimiento de metas Institucionales | Realizar seguimiento trimestral del Plan de acción Institucional | No requiere presupuesto | Número de seguimientos realizados | 4 | [12 empty] | Subdireccion Administrativa | [12 empty] | Se realizo seguineinto trimestral al cumplimiento de las metas del plan de accion institucional. 25%
2 | Mantener implementado el modelo MIPG en la CPSM | Ejecutar el plan de trabajo del MIPG de la CPSM | No requiere presupuesto | Número de planes de trabajo ejeuctado | 1 | [12 empty] | Subdireccion Administrativa | [12 empty] | La CPSM dio ejecuciòn al plan de trabajo del MIPG de trimestre, presentò informes de furag. 25%
3 | Disponer del PAA actualizado que sirva de herramienta para la ejecucion de la gestión Institucional, atendiendo los linemaientos normativos establecidos | Realizar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y sus respectivas modificaciones | No requiere presupuesto | No. de actualizaciones Con Publicación realizadas / Número de Actualizaciones con Publicación Aprobadas por el Comité Plan Anual de Adquisiones, debe ser igual 100% | 100% | [12 empty] | Subdireccion Administrativa | [12 empty] | El PAA se encuentra publicado en pagina web en el enlace: https://www.cpsmbga.gov.co/wp/planes/. No ha requerido de actualizaciones 50%
4 | Fortalecer las estrategias y condiciones del talento humano de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga para contribuir a su bienestar, motivación, desempeño y la calidad de vida laboral, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de programas que fomentan el desarrollo integral y actividades detectadas mediante las necesidades de los servidores. | Realizar las actividades contempladas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos que están encaminadas a velar por la sana convivencia y a mejorar el clima organizacional en la entidad. | 18000000 | Número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas) *100 | 100% | [12 empty] | Subdireccion Administrativa | [12 empty] | La CPSM fortaleciò las estrategias y condiciones del talento humano con 9 capacitaciones. 25%
5 | Cumplir lo establecido en la Ley 1474 de 2011 | Formular y pulbicar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | No requiere presupuesto | Plan formulado | 1 | [12 empty] | Subdireccion Administrativa | [12 empty] | La CPSM formulo y publico el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el enlace https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-CPSM-2022.pdf. 100%
6 | Realizar mantenimiento y reparacion a los inmuebles de propiedad de la Caja de Prevision Social Municipal para propiciar el buen funcionamiento de la infraestructura física. | programar y ejecutar las acciones de mantenimiento preventivo a los inmuebles de propiedad de la CPSM | 211000000 | (No. de Acciones de Mantenimiento preventivo ejecutados / No. de Acciones de Mantenimientos preventivo planeados) * 100 | 100% | [12 empty] | Subdireccion administrativa | [12 empty] | Durante el trimestre no se programaron acciones de mantenimiento a los inmuebles de propiedad de la CPSM. 0%
7 | Velar por el cumplimiento oportuno en la atención de las PQRS recepcionadas en la ventanilla unica de la entidad | Realizar seguimiento mensual a la atención de las PQRS de las diferentes dependencias | No requiere presupuesto | Informe semestral de indicador de PQRS | 100% | [12 empty] | Subdireccion Administrativa, auxiliar administrativo | [12 empty] | La CPSM presentò Informe trimestral de PQRS. 25%
8 | Conocer el nivel de percepción de los usuarios de los servicios que brinda la Caja de Prevision Social Municipal de Bucaramanga | Realizar trimestralmente informe del indicador de la percepción de la satisfacción al cliente en el proceso de cesantias | No requiere presupuesto | Informe trimestral de indicador satisfacción al usuario-cesantias | 100% | [12 empty] | Tesoreria General | [12 empty] | La Subdirecciòn Financiera presento el Informe trimestral de indicador satisfacción al usuario-cesantias. 25%
9 |  | Reportar mensualmente el numero de las PQRDS no atendidas en los terminos del Ley para su respectiva investigación disciplinaria. | No requiere presupuesto | Informe mensual de PQRDS no atendidas en terminos de Ley | 100% | [12 empty] | Subdireccion administrativa, auxiliar administrativo | [12 empty] | En CPSM las PQRS fueron atendidas, informe de Subdirecciòn Administrativa. 25%
10 | Establecer procedimentalmente, los lineamientos para la conservación de los documentos oficiales en sus diferentes soportes que orienten la conservación de los documentos en la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga desde su producción hasta su disposición final, garantizando su integridad física y funcional, sin alterar su contenido, dando cumplimiento al Artículo 46, Título XI. Conservación de documentos de la Ley 594 de 2000: Ley General de Archivos, “Los archivos de la Administración Pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos”. | Dar cumplimiento en un 50% al programa de Gestión Documental, teniendo en cuenta las actividades registradas en el Plan de conservacion Documental de la Entidad, en cumplimiento a los lineamientos archivisticos vigentes y al MIGP | 3000000 | Etapas del plan de conservacion documental | 50% | [12 empty] | Subdireccion administrativa, tecnico administrativo | [12 empty] | La entidad ha venido dando cumplimiento al programa de Gestión Documental, teniendo en cuenta las actividades registradas en el Plan de conservacion Documental de la Entidad, en cumplimiento a los lineamientos archivisticos vigentes y al MIGP. 25%
11 | Fortalecer el proceso de gestión documental en la Caja de Previsión Social Municipal respetando los principios archivísticos de orden original y procedencia en la aplicación de los procesos e instrumentos archivísticos garantizando la perdurabilidad y seguridad de la información, su autenticidad e integridad, así como de la función archivística de la entidad. | La entidad ejecutara actividades del PINAR, acorde al cronograma establecido por el Comité de Archivo de la Entidad y al plan de acción del MIGP. | No requiere presupuesto | Actividades del PINAR ejecutadas | 70% | [12 empty] | Subdireccion administrativa, tecnico administrativo | [12 empty] | La entida ejecutó las actividades del PINAR, acorde al cronograma establecido por el Comité de Archivo de la Entidad y al plan de acción del MIGP. 25%
12 | Ejecutar todas las disposiciones del nuevo modelo integrado planeación y gestión en el marco del Decreto 1499 de 2017 | Formular y Ejecutar el Plan de Trabajo Estratégico del Sistema de Gestión de Talento Humano de la Caja de Prevision Social Municipal de Bucaramanga de acuerdo a los lineamientos del MIPG | No requiere presupuesto | Ejecuta el 100 % de las acciones contempladas en el Plan Estratégico del Sistema de Gestión de Talento Humano de la CPSM | 100% | [12 empty] | Subdireccion administrativa | [12 empty] | La Subdireccion Administrativa formulo el Plan de Trabajo Estratégico del Sistema de Gestión de Talento Humano de la Caja de Prevision Social Municipal de Bucaramanga de acuerdo a los lineamientos del MIPG. 25%
13 | Producir y difundir estrategias de comunicación. | Ejecutar la publicación de que trata el artículo 212 del código sustantivo del trabajo. | 5000000 | N° de afiliados fallecidos / N° de edictos publicados debe ser igual al 100% | 100% | [12 empty] | Subdireccion Financiera | [12 empty] | La CPSM publico los edictos por afiliados fallecidos. 50%
14 | Promover una gestión ambiental institucional responsable que propenda por alcanzar paulatinamente su sostenibilidad, logrando una mejor calidad ambiental, eco eficiencia y armonía socio ambiental en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable, impactando positivamente a la institución, la localidad, la ciudad y la región. | Formular y Ejecutar el Plan de Gestion Ambiental de la Caja de Prevision Social Municipal de Bucaramanga | 1000000 | Ejecutal el 100 % de las acciones contempladas en el Plan de Gestion Ambiental CPSM | 100% | [12 empty] | Subdireccion administrativa | [12 empty] | La entidad formulo el Plan de Gestion Ambiental se publico en el enlace https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-DE-GESTIO%CC%81N-AMBIENTAL- 22.doc.pdf. En el trimestre se adelantaron 9 capacitaciones en su cumplimiento. 25%
15 | Garantizar el cumplimiento legal asociado al Decreto 1072 de 2015 con relación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BUCARAMANGA dentro de un enfoque sistémico, a través de la disposición de directrices y delimitación de los rangos de acción | Formular y ejecutar el Plan de trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a los linemaientos del Ministerio del Trabajo | 24600000 | Ejecutar el 100 % de las acciones contempladas en el Plan de trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 100% | [12 empty] | Subdireccion administrativa, Porfesional en seguridad y salud en el trabajo | [12 empty] | Se formulo el Plan de trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a los linemaientos del Ministerio del Trabajo. Se viene ejecutando de conformidad 25%
SUBDIRECCION FINANCIERA
Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2022
1 | Presentar en los términos de Ley, a los directivos y entes de Control (Contaduría General de la Nación, Contraloría Municipal de Bucaramanga, DIAN y demás entes de control) de manera oportuna y confiable la información financiera de la Caja de Prevision Social Municipal de Bucaramanga | Presentar los Informes de Ley a los Entes de Control de acuerdo a las fechas y términos establecidos. | No requiere | Presentación oportuna de la información financiera de la Caja de Prevision Social Municipal de Bucaramanga ante los diferentes entes de Control. | 100% | [12 empty] | Subdirectora Financiera, Tesorera General, Profesional universitario contador | [12 empty] | Se hizo la presentación oportuna de la información financiera de la entidad ante los diferentes entes de Control. 25%
2 | Disponer del inventario de los bienes muebles, bienes de consumo planta y equipo, de propiedad de la entidad. como información veraz para el sistema contable de la entidad | Realizar el inventario semestral de los bienes muebles, bienes de consumo, planta y equipo, de propiedad de la entidad. | No requiere presupuesto | número de inventarios realizados | 2 | [12 empty] | Subdirecion financiera, profesional universitario | [12 empty] | En este trimestre no se ha realizado el inventario semestral de los bienes muebles, bienes de consumo, planta y equipo, de propiedad de la entidad. 0% | bar: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) J; Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) D
3 | Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia mediante la publicación de los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de la Caja de Prevision Social Municipal de Bucaramanga en la página web de la Entidad | Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal (Ingresos y Gastos) de la Entidad en el marco de la Ley de Transparencia. | No requiere | No. de informes publicados | 12 | [12 empty] | Subdirecion financiera, profesional universitario | [12 empty] | Se publicaron los tres informes mensuales de los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal (Ingresos y Gastos) de la Entidad en el marco de la Ley de Transparencia. 25%
4 |  | Formular el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad . | No requiere | Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad formulado y presentado | 1 | [12 empty] | Subdirectora Financiera Tesorera General | [12 empty] | Se formulo el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad. 100% | bar: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E
5 |  | Realizar seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad. | No requiere | Seguimiento Realizados | 12 | [12 empty] | Subdirectora Financiera Tesorera General | [12 empty] | Se realizo seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad. 25%
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2022
1 | Contar con métodos, actividades y fechas de cumplimiento para los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, de esta manera asegurar la presentación del servicio de manera optima y sin interrupciones | Establecer el cronograma de actividades de mantenimiento preventivo para los equipos que componen la infraestructura tecnológica de la entidad. | No requiere Presupuesto | Mantenimientos preventivos realizados sobre Mantenimientos programados debe ser igual al 100% | 100% Mensual | [12 empty] | Profesional universitario - Ingeniero de sistemas | [12 empty] | Se realizaron los mantenimientos y copias de seguridad programados para el trimestre 25%
2 | Garantizar el correcto funcionamiento de los Sistemas de Información de la Entidad, brindando soporte oportuno a las dependencias que lo solicitan | Resolver oportunamente los incidentes reportados del funcionamiento de los Sistemas de Información de la Entidad | 11500000 | Cantidad de Incidentes resueltos sobre cantidad de incidentes reportados debe ser igual al 100% | 100% Mensual | [12 empty] | Profesional universitario - Ingeniero de sistemas Contratista soporte GD | 311 / 311 | 100% | Se recibieron y atendieron normalmente todas las incidencias reportadas hasta el 20 de Marzo. De esa fecha en adelante se disminuyó el reporte de incidencias debido al cierre de la entidad dado por la emergencia sanitaria del COVID-19 | 311 / 311 | 100% | Se recibieron y atendieron normalmente todas las incidencias reportadas. | 1412 / 1412 | 100% | Se recibieron y atendieron normalmente todas las incidencias reportadas. Con la reactivación de todos los servicios en la entidad se ve reflejado el aumento de casos reportados y adicionalmente por la aplicación de los descuentos de ley concedidos se ha solicitado más soporte por parte de las diferentes dependencias. | 4466 / 4466 | 100% | Se recibieron y atendieron normalmente todas las incidencias reportadas. Con el análisis realizado a los registros de incidentes realizados en el transucrso del año, se evidenciaron procesos de ajustes masivos que se implementaron, lo cual justifica el aumento de casos presentados. Estos ajustes van encaminados a minimizar la ocurrencia de incidentes al momento de la atención de los usuarios. | Se resolvieron oportunamente los incidentes reportados del funcionamiento de los Sistemas de Información de la Entidad. 25%
3 | Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, mediante la identificación de los riesgos y la implementación de herramientas que permitan gestionarlos de forma eficiente | Ejecutar pruebas de seguridad mediante el uso de herramientas tipo PenTest | No requiere Presupuesto | Pruebas de seguridad ejecuctadas, No. de capacitaciones en temas relacionados con seguridad informatica y avance en el modelo de seguridad y privacidad de la infromación del MINTIC | 100% Anual | [12 empty] | Profesional universitario - Ingeniero de sistemas | [12 empty] | Se ejecutaron pruebas de seguridad mediante el uso de herramientas tipo PenTest, análisis de vulnerabilidad frente a virus informáticos y la constante actualización de los motores antivirus 25%
SUBDIRECCION JURIDICA
Ítem | Objetivo específico | Actividades Planteadas para el cumplimiento de los objetivos | Presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades | Indicador | Meta | Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) E: Tiempos de ejecución de cada actividad (Inicio-fin) | Responsable Directo | Reporte I Trimestre |  |  | Reporte II Trimestre |  |  | Reporte III Trimestre |  |  | Reporte IV Trimestre |  |  | Seguimiento
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Fórmula I Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta I Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas I Trimestre | Fórmula II Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta II Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas II Trimestre | Fórmula III Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta III Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas III Trimestre | Fórmula IV Trimestre | Avance de Cumplimiento de la Meta IV Trimestre | Evidencias de las Actividades Realizadas IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado 2022
1 | Dar trámite a los asuntos jurídicos de las diferentes áreas administrativas de la CPSM que requieren interpretación de las normas legales inherentes a la entidad, | Atender el 100 % de las solicitudes jurídicas presentadas ante la subdireccion Jurídica dentro de los términos de Ley | No requiere presupuesto | 100% de las solicitudes juridicas atendidas. | 100% | [12 empty] | Sudirector Juridico | [12 empty] | Se atendieron las solicitudes jurídicas presentadas ante la subdireccion Jurídica dentro de los términos de Ley. 25%
2 |  | Atender y emitir el 100 % de los conceptos jurídicos requeridos dentro de los terminos de Ley |  | 100% de los conceptos jurídicos emitidos | 100% | [12 empty] | Sudirector Juridico | [12 empty] | Se atendieron y emitir los conceptos jurídicos requeridos dentro de los terminos de Ley en el trimestre. 25%
3 |  | Adelantar la revisión del 100 % de los aspectos jurídicos de los actos administrativos presentados ante la subdireccion juridica Jurídica. |  | 100% de los actos administrativos revisados. | 100% | [12 empty] | Sudirector Juridico | [12 empty] | Se adelanto la revisión de todos los aspectos jurídicos de los actos administrativos presentados ante la subdireccion juridica Jurídica en el primer trimestre. 25%
5 | Cumplir con la etapa del proceso precontractual y brindar apoyo en el proceso poscontractual para cerrar los respectivos procesos contractuales bajo los linemientos normativos establicidos | Realizar acompañamiento a los supervisores de los contratos suscritos durante la vigencia, en la publicación de los documentos contractuales | No requiere presupuesto | Nro. De Contratos con los documentos publicados | 100% | [12 empty] | Sudirector Juridico | [12 empty] | Se brindo el acompañamiento a los supervisores de los contratos suscritos durante el primer trimestre, en la publicación de los documentos contractuales. Y desde la oficina juriidca se efectúo la publicacion correspondiente en la etapa precontractual. 25%
8 | Asumir la defensa técnica de los procesos judiciales y acciones constitucionales y derechos de petición en que se encuentre vinculada la entidad y de conformidad con la normatividad legal vigente | Asumir y adelantar la defensa del 100% de los procesos judiciales y acciones constitucionales en que sea parte directa la CPSM | No requiere presupuesto | % de los procesos judiciales que se les realizo defensa juridica | 100% | [12 empty] | Sudirector Juridico | [12 empty] | Se asumio y adelanto la defensa de todos los procesos judiciales y acciones constitucionales en que sea parte directa la CPSM. 25%
9 |  | Dar trámite a los Derechos de petición impetrados ante la Subdireccion Juridica |  | % de Derechos de Petición tramitados | 100% | [12 empty] | Sudirector Juridico | [12 empty] | Se dio trámite a los Derechos de petición impetrados ante la Subdireccion Juridica. 25%
10 |  | Remitir mensualmente el Reporte de los procesos contractuales para la Contraloría Municipal de Bucaramanga en el respectivo formato | No requiere presupuesto | Reporte seal realizado | 12 | [12 empty] | Direccion | [12 empty] | Se remitio mensualmente el Reporte de los procesos contractuales activos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga en el respectivo formato. 25%