## Plan trabajo 2023 V1
PLAN ANUAL DE TRABAJO - 2023
FASES/ TEMAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RECURSOS | PRODUCTO / PERIODICIDAD | Fecha de inicio | Fecha de finalización | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE
1
PLANIFICACIÓN
Evaluación Inicial del sistema de gestión y seguimiento a la ejecución del SG-SST, de frente a la matriz legal | Cumplir al 100% con requisitos legales en SST y GA | Inclusión de la matriz legal en el normograma, avaluación de la forma de cumplimiento y aplicación de la legislación aplicable | Técnicos, Humanos | Matriz legal actualizada, normograma actualizado | 2019-01-01 | 2019-03-01 | [9 empty] | V
Línea base de indicadores |  | Analisis de indicadores y generación de linea base (Estructura, analisis y resultado) |  | Matriz de indicadores con la información de línea base | 2019-01-01 | 2019-01-01 | [9 empty] | V
Direccionamiento
Participación gerencial | Cumplir al 100% con requisitos legales en SST y GA | Actualizar política, objetivos, roles y responsabilidades, reglamento de higiene del SG SST | Técnicos, Humanos | Documentación actualizada | 1 de Febrero | 28 de Febrero | [9 empty] | v
|  | Divulgar política, objetivos y responsabilidades del SG SSTA |  | Política, objetivos y responsabilidades divulgadas. | 8 de Febrero | 15 de marzo | [9 empty] | v
Requisitos legales y reglamentarios | Cumplir al 100% con requisitos legales en SST | Actualizar matriz de requisitos legales en SST e incluir requisitos ambientales de acuerdo a actividad económica y establecer responsabilidades para su seguimiento y control | Persona competente para registrar y hacer seguimiento al cumplimiento de requisito legales. Herramientas office. Registro en empresas de actualización de requisitos legales o con la ARL. | Procedimiento actualizado y matriz de requisitos legales y reglamentarios diligenciada y actualizada | 2019-01-01 | 2019-11-01 | [9 empty] | v
Recursos | Cumplir al 100% con requisitos legales en SST | Definir plan de trabajo y asignar recursos para la adopción de medidas de prevención y control con base en los resultados de la identificación de peligros y valoración de riesgos y condiciones de salud. | Personas con responsabilidades en SG SSTA , COPASST y CCL Recursos técnicos y tecnológicos. | Plan de Trabajo Anual | 2 de enero | 11 de Enero | [9 empty] | v
|  | Planificar las reuniones anuales del COPASST y el comité de convivencia. |  | Planificación anual de reuniones para los comités. | 10 de enero | 31 de Enero | [9 empty] | v
Identificación, valoración y tratamiento del riesgo y la medición de aspectos e impactos ambientales | Controlar los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos nuestros trabajadores | Actualización de matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación del riesgo y formulación de controles. Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales formulación de actividades y campañas. | Técnicos y humanos | Matriz de peligros, valoración de riesgos y formulación de controles actualizada., Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada | 12 de febrero | 15 de Marzo
Análisis y evaluación de vulnerabilidad ante emergencias | Controlar los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos nuestros trabajadores | Actualizar el análisis de vulnerabilidad y valoración de amenazas. | Brigada de emergencias.EPP para los brigadistas, ARL. Elementos de emergencias: extintores, pitos, señalización. | Análisis de vulnerabilidad actualizado | 15 de febrero | 15 de marzo
Indicadores de gestión | Cumplir con requisitos legales en SST y GA | Actualizar indicadores de estructura, de proceso y de impacto y digitar información en la ficha técnica para su medición | Fichas técnicas de indicadores. Hojas de cálculo. | Matrices de indicadores, fichas técnicas de Indicadores. | Febrero | Noviembre
APLICACIÓN DEL SG SST
|  | Revisar y actualizar si es necesario procedimiento identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles |  | Procedimiento identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | 1 de marzo | 15 de Mayo
|  | Actualizar y socializar manual de responsabilidades y competencias en SST |  | Elaborar matriz de necesidades y seguimiento a EPP | 1 de marzo | 15 de abril
|  | Actualizar la matriz de necesidades y seguimiento a uso de EPP |  | Documento de responsabilidades y competencias en SST | 1 de marzo | 15 de abril
Gestión peligros y riesgos | Realizar actualización periódica de medidas de prevención y control de peligros y riesgos | Actualizar programa de Inspecciones, orden y aseo. | ARL Brigada de emergencias COPASST Financieros Elementos de emergencias EPP | Programa orden y aseo | 12 de febrero | 23 de Marzo
|  | Actualizar programa de gestión de residuos sólidos |  | Programa de gestión de residuos y recursos | 15 de marzo | 15 de junio
|  | Completar la señalización de riesgos, rutas de evacuación y elementos de emergencia |  | Señalización instalada | Marzo | Noviembre
|  | Generar cronograma y realizar inspecciones planeadas |  | Registros de Inspecciones | Marzo | Noviembre
Plan de respuesta a emergencias | Realizar actualización periódica de medidas de prevención y control de peligros y riesgos | Definir roles y responsabilidades en el plan de emergencias. | ARL Elementos de emergencias Señalización | Roles y responsabuilidades PONS socializados Plan de ayuda mutua Informes de simulacros | 12 de febrero | 2 de Noviembre
|  | Divulgar y socializar PONS |  |  | 1 de Marzo | 2de Noviembre
|  | Apoyar a la brigada en la generación de campañas de prevención |  |  | 19 de Marzo | 2de Noviembre
|  | Realizar simulacros en las dos sedes |  |  | 19 de Marzo | 2 de Noviembre
Medicina Preventiva y del Trabajo | Generar programa de hábitos saludables | Realizar exámenes ocupacionales de ingreso y periódicos | ARL Profesiograma Espacios para actividades | Certificación médica con recomendaciones | 12 de febrero | 15 de junio
|  | Aplicar auto reporte condiciones de salud y trabajo |  | Informe condiciones de salud | 8 de Octubre | 18 de Octubre
|  | Actualizar base de datos sociodemográficos |  |  | 8 de Octubre | 12 de Octubre
|  | Actualizar Informe de condiciones de salud |  | Registro de ausentismo -indicadores Programas de prevención en riesgo ergonomico y psicosocial | 19 de Marzo | 23 de Marzo
|  | Registrar ausentismo laboral (incapacidades médicas y otras) |  |  | 1 de Febrero | 19 de noviembre
|  | Actualizar programa de prevención en riesgo osteomuscular y ejecutar actividades de prevención |  |  | 15 de marzo | 20 de noviembre
|  | Aplicar batería riesgo psicosocial y ejecutar actividades de prevención |  |  | 15 de marzo | 20 de noviembre
Control del cambio | Cumplir con requisitos legales en SST | socializar y promover procedimiento de gestión del cambio y formatos asociados. Instruir al personal sobre gestión del cambio una vez obtenido los resultados de auditorias, revisión por la dirección o cambios internos o externos. | Gestión de talento umano, SST, ARL | Procedimientos de control de cambio y formatos asociados articulado con el SGC. | 18 de marzo | 19 de noviembre
Plan de capacitación y entrenamiento | Promover una cultura de prevención y hábitos saludables | Realizar inducción y reinducción al personal sobre identificación de peligros y riesgos, accidente laboral, enfermedad laboral | Espacios para capacitación Medios audiovisuales ARL | Personas capacitadas | Febrero | Noviembre
|  | Identificar necesidades de capacitación en SST |  | Plan de capacitación ejecutado | Enero | Febrero
|  | Actualizar plan de capacitación |  |  | 1 de Febrero | 28 de Febrero
|  | Ejecutar actividades de capacitación de acuerdo a riesgos priorizados |  |  | 1 de Febrero | 19 de noviembre
VIGIA | Cumplir con requisitos legales en SST | Empoderamiento del COPASST | Disponibilidad tiempo para sus labores | COPASST en funcionamiento | Febrero | Noviembre
|  | Reuniones mensuales |  |  | Febrero | Noviembre
|  | Capacitaciones-campañas |  |  | Febrero | Noviembre
Comité de Convivencia Laboral | Cumplir con requisitos legales en SST | Empoderamiento del Comité de Convivencia Laboral | Disponibilidad tiempo para sus labores | Comité de Convivencia en funcionamiento | Febrero | Noviembre
|  | Reuniones mensuales |  |  | Febrero | Noviembre
|  | Capacitaciones-campañas |  |  | Febrero | Noviembre
Evaluación y mejora de la gestión
Programas de auditoria | Realizar revisión periódica del SG SST | Coordinar con el COPASST y la ARL para solicitar visita de auditoría la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes. | Fuentes de información documental registrada de los resultados de la ejecución del SG SST. Programa de auditorías, formato plan de auditoría, lista de verificación y plantilla de informe de auditoría | Programa de auditoría; plan de auditoría, plantillas de informe. | 10 de septiembre | 9 de noviembre
Revisión gerencial | Realizar revisión periódica del SG SST | Revisión de los requisitos de las normas en desarrollo de acuerdo al formato establecido | Formato de revisión gerencial de acuerdo a los requisitos de las normas | Formato de revisión gerencial. | 1 de Febrero | 16 de Noviembre
Acciones correctivas | Realizar revisión periódica del SG SST | Analizar las causas de los desvíos en el logro de los objetivos o no conformidades y establecer los planes de acción para eliminar las causas. | Formato acciones correctivas y análisis de causas | Procedimiento y Formato de acciones de mejora. | 1 de Febrero | 16 de Noviembre
Acciones preventivas | Realizar revisión periódica del SG SST | Analizar las causas de los posibles desvíos en el logro de los objetivos o no conformidades potenciales y establecer los planes de acción para eliminar las causas. | Formato acciones preventivas y análisis de causas | Procedimiento y Formato de acciones de mejora. | 1 de Febrero | 19 de noviembre
Planes de mejora | Realizar revisión periódica del SG SST | Analizar las causas de los posibles desvíos en el logro de los objetivos o no conformidades potenciales y Ejecutar los planes de acción para eliminar las causas. | Formato acciones preventivas, correctivas y análisis de causas | Informes | Febrero | Junio
Fecha de aprobación
Revisado por: DORA LUZ CARO ROMERO |  |  | Firma: | Original Fimado
Elaborado por: |  |  | Firma: | Original Fimado
Aprobado por: |  |  | Firma: | Original Fimado

## CRONOGRAMA HSE
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 2023 | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 1 de 2
|  | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA | [12 empty] | RESPONSABLE |  |  |  |  | META | [5 empty] | FRECUENCIA
Desarrollar las actividades del SG SST, que mejoren las condiciones laborales y ambientales |  | Cumplimiento : | (Actividades ejecutadas/ Actividades Propuestas)*100 | [12 empty] | ENCARGADO SG-SST |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | SEMESTRAL
ALCANCE
EL desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) aplica a todos los colaboradores independiente de su furma de contratación , y a todos los centros de trabajo y áreas de operación.
DOCUMENTOS REFERENCIA
SG-SST (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo) Todos los documentos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | Consolidado
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO. |  | SEP. |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
PLAN BÁSICO
ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA SST |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST - ARL | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGUIMIENTO ACIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | TECNICO | ENCARGADO SG-SST - ARL |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 6 | 0 | 0%
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA |  |  | TECNICO | ARL | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
ACTUALIZACION DE MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS GTC 45 |  |  | TECNICO | SST-COPASST | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
REGISTRO DE AUSENTISMO |  |  | HUMANO | SST-NOMINA | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
ACTUALIZACIÓN MATRIZ LEGAL |  |  | HUMANO | SST-ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
REALIZACIÓN MATRIZ DE CAPACITACIÓN |  |  | HUMANO | SST-ARL | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
DIVULGACIÓN DEL SG-SST (INDUCCIÓN REINDUCCIÓN POLITICA) |  |  | TECNICO | LIDER TALENTO HUMANO |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
ASIGNACIÓN Y PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO |  |  | HUMANO | DIRECCIÓN | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
PLAN ANUAL DE TRABAJO |  |  | HUMANO | LIDER TALENTO HUMANO | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
[29 empty] | 37 | 0 | 0%
HIGIENE INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO LOCATIVO |  |  | FINANCIERO | OPERACIONES | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
REVISION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES |  |  | FINANCIERO | SST-COPASST-OPERACIONES |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | 4 | 0 | 0%
[29 empty] | 16 | 0 | 0%
SEGURIDAD INDUSTRIAL
REUNIONES COPASST MENSUALMENTE |  |  | HUMANO | SST-COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN INVESTIGACION DE ACCIDENTES |  |  | TECNICO | ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ELEMENTOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS |  |  | TECNICO Y FINANCIERO | BRIGADA DE EMERGENCIAS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
INSPECCIONES DE SEGURIDAD |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST-COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
ACTIVIDADES DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST-COPASST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | 4 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE EPP |  |  | HUMANO | ARL |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA TRIMESTRALMENTE |  |  | HUMANO | ARL | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | 4 | 0 | 0%
DIVULGACIÓN PLAN EMERGENCIAS CAPACITACION BRIGADAS DE EMERGENCIA (PRIMEROS AUXILIOS, CONTRAINCENDIOS, COMO ACTUAR EN EMERGENCIAS, AYUDA MUTUA) |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
REALIZACIÓN DE SIMULACROS |  |  | HUMANO | DIRECCION | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  | TECNICO Y FINANCIERO | ENCARGADO SG-SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
[29 empty] | 62 | 0 | 0%
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
VERIFICACIÓN DE REALIZACIÓN EXAMENES MEDICOS DE INGRESO PERIODICOS Y RETIRO |  |  | TECNICO Y FINANCIERO | [11 empty] | P | [11 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
SEMANA DE LA SALUD- FERIA DE SERVICIOS |  |  | TECNICO | ARL- | [8 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
ACTIVIDAD CORAZÓN SALUDABLES |  |  | TECNICO | ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE |  |  | TECNICO | ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN POLITICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL , DROGAS Y TABACO |  |  | TECNICO | ARL |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
APLICACIÓN DE DIAGNOSTICO PERFIL SOCIODEMOGRAFICO |  |  | TECNICO | ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN HIGIENE POSTURAL |  |  | TECNICO | ARL | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO |  |  | TECNICO | ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
SENSIBILIZACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS |  |  | TECNICO | ARL | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  |  |  | 8 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN RIESGO PUBLICO |  |  | TECNICO | ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
ACTIVIDADES DEL PVE-PSICOSOCIAL | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 6 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN MANIPULACION DE ALIMENTOS |  |  | TECNICO | ARL |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
TALLER PAUSAS ACTIVAS/ GIMNASIA LABORAL |  |  | TECNICO | ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
[29 empty] | 36 | 0 | 0%
EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA SG-SST
AUDITORIAS INTERNAS DEL SG-SST |  |  | TECNICO Y FINANCIERO | D | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
REVISIÓN DIRECCIÓN |  |  | HUMANO | [21 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
CALCULO DE INDICADORES DEL SG-SST |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
SEGUIMIENTO A INDICADORES |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
MEDIO AMBIENTE
TIC SOLICITUD MENSUAL DE USO DE TONERS |  |  | TECNICO Y HUMANO | ENCARGADO SG-SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
SENSIBILIZACIÓN RAEES Y RESIDUOS PELIGROSOS |  |  | TECNICO Y HUMANO | ENCARGADO SG-SST | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
DISPOSICIÓN DE LUMINARIAS SOLICITUD A ADMINISTRACIÓN |  |  | TECNICO Y HUMANO | ENCARGADO SG-SST |  |  |  |  | P | [13 empty] | P | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO PGIRS |  |  | TECNICO Y HUMANO | ENCARGADO SG-SST | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
SOCIALIZACIÓN DOCUMENTO PGIRS |  |  | TECNICO Y HUMANO | ENCARGADO SG-SST |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
SOLICITUD DE DOCUMENTOS CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PROVEEDORES |  |  | TECNICO Y HUMANO | ENCARGADO SST- SUPERVISOR CONTRATO | [6 empty] | P | [9 empty] | P | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
ENCUESTA DIAGNOSTICA 2019 |  |  | TECNICO Y FINANCIERO | ENCARGADO SST | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
ASESORIA |  |  | HUMANO | ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
ACTUALIZACIÓN PLAN DE SEGURIDAD VIAL |  |  | HUMANO | ARL |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO |  |  | HUMANO | ENCARGADO SST | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
DIA DE LA BICI |  |  | HUMANO | ENCARGADO SST |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL BASADA EN EL COMPORTAMIENTO (MANEJO DEFENSIVO) |  |  | TECNICO Y HUMANO | ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE PARA CONDUCTORES |  |  | TECNICO Y HUMANO | ARL | [6 empty] | P | [11 empty] | P | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
SENSIBILIZACIÓN PARA PEATONES EN SEGURIDAD VIAL |  |  | TECNICO Y HUMANO | ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  |  | TECNICO Y HUMANO | ARL | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
LEGISLACIÓN, DEMARCACIÓN SEÑALIZACIÓN Y NORMAS DE TRANSITO (SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL) |  |  | TECNICO Y HUMANO | ARL-ENCARGADO SST | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
INCENTIVOS POR EL USO DE LA BICICLETA |  |  | HUMANO | ENCARGADO SG-SST | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
[29 empty] | 12 | 0 | 0%
P: Programado | E:Ejecutado
Lider proceso Gestion Humana- |  |  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO. |  | SEP. |  | OCT |  | NOV |  | DIC
ENCARGADO SG-SST |  | FIRMA: ____________________________ |  | PROGRAMADO MENSUAL | 19 |  | 20 |  | 16 |  | 17 |  | 13 |  | 14 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 20 |  | 15 |  | 17
|  |  |  | EJECUTADO MENSUAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
V.B. Subdirección Administrativa y Financiera |  |  |  | % TRIMESTRAL | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
|  | FIRMA: ____________________________ |  | PROGRAMADO ACUMULADO | 19 |  | 39 |  | 55 |  | 72 |  | 85 |  | 99 |  | 112 |  | 125 |  | 138 |  | 158 |  | 173 |  | 190
Director |  |  |  | EJECUTADO ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | FIRMA: ____________________________ |  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Note on B50: Elizabeth Villanueva: SIMULADOR VIRTUAL DE SEGURIDAD VIAL JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO,(DIA DEL MOVIMIENTO) VIAJE DE LOS SUEÑOS(ACTIVIDAD DE PROYECTO DE VIDA, FELICIDAD ORGANIZACIONAL)STAND UP COMEDY, ACTIVIDAD MUSICAL
Note on B61: Elizabeth Villanueva: Programada con la ARL, para el último viernes de cada mes, a las 3 pm
Note on B65: Elizabeth Villanueva: e planifican on el copasst y de ellos ale el auditor que es necesario formar
Note on B80: Elizabeth Villanueva: SOLICITAR SIMULADOR PARA LA SEMANA DE LA SALUD.
Note on B81: Elizabeth Villanueva: e planifican on el copasst y de ellos ale el auditor que es necesario formar
Note on B82: Elizabeth Villanueva: FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN-COMITÉ COMPORTAMIENTO HUMANO- GESTIÓN HUMANO PRUEBAS PSICOSENSOMETRICAS VEHICULOS SEGUROS MANTENIMENTO INSPECCIÓN CONDICIONES-SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA SEGURA ATENCIÓN A VICTIMAS.

## Hoja1 (hidden)
3
mascotas perros en la caminata ecológica.
3
Cumpleaños de los niños para celebrar con ellos. | 2
teatrales y de cine | 2
teatro
Nueva decoracionEn diciembre que varíe cada año, venimos usando los mismos adornos hace 4 años, que se | 2
Nuevos beneficios
Cumpleaños | 2
política fuerte salario emocional.
Halloween para niños | 1
horarios flexibles | 1
INCENTIVOS | 1
Poder hacerme un chequeo ejecutivo en CAFAM como lo hacen los expertos | 1
Pudiera tener música suave en las oficinas de la entidad mientras se está trabajando. | 1
Que se hagan cosas más grandes, la CREG siempre ha dado regalos muy simples en el | 1
Retiro espiritual para los funcionarios | 1
Me gustaría que continuarán con las de 2018 | 1

## Ficha técnica de indicadores
FICHA TÉCNICA INDICADORES SG-SST 2023
| TIPO DE INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | DEFINICION | COMO SE MIDE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD | INTERPRETACION | META | DIVULGACION
1 | RESULTADO | Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo | Es la relacion entre el numero total de A.T con y sin incapacidad, registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 240.000). El resultado se interpreta como numero de AT ocurridos durante el ultimo año por cada 100 trabajadores de tiempo completo. | IFAT =(N° TOTAL DE A.T EN EL AÑO / N° HHT AÑO)*K | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Número | Por cada 100 trabajadores en la Entidad, se presentan X Accidentes de Trabajo en el año
2 | RESULTADO | Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad | Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos durante el ultimo año, por cada 100 trabajadores de tiempo completo. | IFIAT= (N° DE A.T EN EL AÑO CON INCAPACIDAD / N° HHT AÑO)*K | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Número | por cada 100 trabajadores en la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, se presentan X Accidentes de Trabajo con incapacidad en el año
3 | RESULTADO | Indice de Severidad de Accidentes de Trabajo | Es la relacion entre el numero de dias perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K | ISAT= (N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR A.T AÑO / N° HHT AÑO)*K | SG-SST | Encargado de SST | Anual | días | por XXX horas trabajadas al año se pierden por accidente de trabajo XX dias (365,68 horas) |  |  | 6
4 | RESULTADO | Indice de Lesiones Incapacitantes por A.T | Corresponde a la relacion entre los indices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Es un indice global de comportamiento de lesiones incapacitantes que no tiene unidad, su utilidad radica en la comparacion entre diferentes periodos. | ILIAT=IFIAT *ISAT 1000 | DEL IFIAT E ISAT | Encargado de SST | Anual |  |  |  |  | 9
5 | RESULTADO | Tasa Accidentalidad | Relación del número de casos de accidentes de trabajo, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período | TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES | SG-SST | Encargado de SST | Mensual | Porcentaje | Por cada 100 trabajadores expuestos se presentan X accidentes en el período. |  |  | 14
6 | RESULTADO | Indice de Frecuecia de Ausentismo | Incluye Enfermedad Comun, enfermedad profesional, accidente de trabajo y consulta de salud. | IFA=N° DE EVENTOS DE AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD ULTIMO AÑO * 240.000 HORAS HOMBRE PROGRAMADAS EN EL AÑO | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Número | Por 467250,5 horas trabajadas al año se presentan 37,49 eventos incapacitantes por enfermedad común |  |  | 29
| RESULTADO | Indice de Severidad del Ausentismo | Es la relacion entre los dias de incapacidad por enfermedad comun y el total de HHT, multiplicado por 240.000 | ISA=N° DIAS DE AUSENCIA POR CAUSA DE SALUD DURANTE EL ULTIMO AÑO * 240.000 N° HORAS HOMBRE PROGRAMADAS EN EL AÑO | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Número | por XXXX horas programadas en el año se pierden XXX dias por incapacidad de enfermedad comun ( XXX horas)
7 | RESULTADO | Porcentaje de Tiempo Perdido | Muestra el porcentaje perdido en un año con relacion al tiempo programado. | %TP=N° DIAS U HORAS PERDIDAS EN EL AÑO *100 N° DIAS U HORAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Porcentaje | Se perdio en el 2019, el XX% de tiempo por incapacidades.
8 | RESULTADO | Cobertura Induccion | Muestra el porcentaje de personas que reciben la induccion | Número de personas que asisten a la Id.____*100 Número de personas que ingresan en el periodo | SG-SST | Encargado de SST | Mensual | Porcentaje | XX % de las personas nuevas aaistieron a la induccion
9 | RESULTADO | % Cubrimiento EPP | Proporción de trabajadores que reciben los EPP | Número de EPP entregados x 10 Número de EPP requeridos | SG-SST | Encargado de SST | Mensual | Porcentaje | XX% de los EPP requeridos fueron entregados
10 | RESULTADO | % uso EPP | Muestra el porcentaje de personas que usan los EPP | Trabajadores que usan EPP en el período de tiempo x 100 Número de EPP entregados | SG-SST | Encargado de SST | Mensual | Porcentaje | El XX% de los trabajadores usas el EPP
11 | RESULTADO | %Inspecciones realizadas | Muestra el porcentaje de Inspecciones | Número de inspecciones realizadas x 100 Número de inspecciones planeadas | SG-SST | Encargado de SST | Mensual | Porcentaje | El XX% de las inspecciones planeadas se realizaron
12 | RESULTADO | Eficiencia condiciones mejoradas | Relación entre los efectos del sistema de gestion y los gastos correspondientes de recursos e insumos. | Gastos totales de esta area número total de condiciones ambientales peligrosas controladas. | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Número | $$ es el costo de cada una de las condiciones encontradas aproximadamente
13 | RESULTADO | % Condiciones mejoradas | Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas | Numero de condiciones mejoradas x 100 Número de condiciones encontradas | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Porcentaje | XX% de loa EPP requeridos fueron entregados
14 | RESULTADO | Acciones correctivas |  | Acciones correctivas realizadas x 100 No de No Conformidades encontradas | SG-SST-CALIDAD | Encargado de SST | Anual | Porcentaje | XX% de las no conformidades tienen acciones X correctivas
| TIPO DE INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | DEFINICION | COMO SE MIDE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD | INTERPRETACION
[10 empty] | META | DIVULGACION
1 | ESTRUCTURA | Política de SST | Divulgación de la política de SST | Documento de la Política de SST firmada, divulgada y fechada. Cumplimiento de requisitos de norma. | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Cumplimiento | El documento de la Política de SST se firmada, divulgada y fechada.
2 | ESTRUCTURA | Objetivos y metas | Objetivos y metas de seguridad divulgados | Objetivos y metas de seguridad escritos y divulgados. | SG-SST | Encargado de SST Gerencia | Mensual | Cumplimiento | Los objetivos y metas de seguridad se encuentran escritos y divulgados.
3 | ESTRUCTURA | Plan de trabajo anual | Áreas con Plan de Trabajo anual en SST | N° de áreas de la entidad con Plan anual de trabajo en SST/Total áreas de la entidad. | SG-SST | Encargado de SST Gerencia | Semestral | Número | Número de actividades del plan anual de trabajo cumplidos
4 | ESTRUCTURA | Responsabilidades | Asignación de responsabilidades | N° total de Jefes con delegación de responsabilidad en SGSST/Total de Jefes de la estructura. | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Número | Número total de Jefes con responsabilidades
5 | ESTRUCTURA | Identificación de peligros y riesgos | Método definido para la identificación de peligros | Método definido para la identificación de peligros. | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Cumplimiento | Indentificación de peligros realizado
6 | ESTRUCTURA | Funcionamiento del Copasst | Funcionamiento del COPASST | La entidad cuenta con un COPASST en funcionamiento y con delegación de funciones. | SG-SST | Copasst | Semestral | Número | Número de reuniones anuales del Copasst
7 | ESTRUCTURA | Recursos | Asignación de Recursos Humanos | N° de recursos humanos disponibles según tamaño de la entidad. | SG-SST | Gerente Jefes de Área COPASST Encargado SST | Anual | Número | Número de comités en funcionamiento y número de encargados del SG-SST
8 | ESTRUCTURA | Plan de emergencias | Sedes con Plan de emergencia | N° de sedes con plan de emergencia/Nro total de trabajadores. | SG-SST | Encargado de SST Brigada de emergencias | Anual | Número | Número de sedes con plan de emergencias
9 | ESTRUCTURA | Capacitación en SST | Áreas con Plan de capacitación anual en SST | N° de Áreas con plan de capacitación anual en SST/Total de áreas | SG-SST | Encargado de SST | Anual | Porcentaje | XX% de personas capacitadas
| TIPO DE INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | DEFINICION | COMO SE MIDE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD | INTERPRETACION | META | DIVULGACION
1 | PROCESO | Autoevaluación | Evaluación inicial del SG-SST | SUMATORIA DE PORCENTAJE POR CADA UNO DE LOS ITEMS EVALUADOS | EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST | Encargado de SST Copasst ARL | Anual | Porcentaje | XX% de cumplimiento del SG SST
2 | PROCESO | Ejecución del plan de trabajo | Ejecución del plan de trabajo en el SGSST | (N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODOEN EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES PROPUESTASEN EL PERIODO EN EL PLAN DE TRABAJO) X 100 | PLANA ANUAL DE TRABAJO EN SST | Encargado de SST | Semestral | Porcentaje | XX% de actividades cumplidas del plan de trabajo
3 | PROCESO | Intervención de peligros y riesgos | Intervención de los peligros identificados | N° TOTAL DE PELIGROS INTERVENIDOS EN EL PERIODO/TOTAL DE PELIGROS IDENTIFICADOS | INSPECCIONES DE SEGURIDAD MATRIZ DE RIESGOS INVESTIGACIONES DE AT REPORTES DEL COPASST | Encargado de SST | Anual | Porcentaje | XX% de peligros intervenidos
4 | PROCESO | Plan de accidentalidad | Ejecución del plan de intervención de la accidentalidad | N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS/ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS | ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD INVESTIGACIÓN DE AT REPORTE DE INCIDENTES | Lideres de proceso COPASST Encargado SST | Anual | Porcentaje | XX% de actividades cumplidas del plan de intervención de riesgos
5 | PROCESO | Investigación de accidentes e incidentes | Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados | N° DE ACCIDENTES /INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO DE ACCIDENTES/INCIDENTES REPORTADOS | REPORTE DE ACCIDENTES/INCIDENTES | Lideres de proceso COPASST Encargado SST | Por demanda | Porcentaje | XX% de investigaciónes realizadas
6 | PROCESO | Simulacros | Procentaje de simulacros realizados por sede | N° DE SIMULACROS REALIZADOS/NRO DE SIMULACROS PROGRAMADOS | PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST | Brigada de Emergencias COPASST Encargado del SST | Anual | Porcentaje | XX% de simulacros ejecutados