## 1. MAPA
|  |  |  | PROCESO DE GESTION DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN |  |  | Codigo:GDP-F004
Versión: 0
|  |  | MAPA INTEGRADO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN |  |  |  | Fecha de Aprobación: 22/01/2025
Página: 1 de 1
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | Opción de manejo (ERCA) | Acciones (Oportunidades) Acciones Preventivas (Riesgos) | Responsable de la acción | Indicador | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Registro - Evidencia | EVALUACION Y CONTROL
MAPA DE: | No. | Nombre de la Oportunidad o el Riesgo | Factores de riesgo | Proceso | Causas | Consecuencias | Control | Acción de Control | Frecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel | [8 empty] | MONITOREO | SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO
GESTIÓN | 1 | Presentación de datos erroneos en informes de gestion, monitoreo y seguimiento por parte de las dependencias que conlleve a sanciones | Procesos | PROCESO ESTRATEGICO Dirección y Planeación | ▪️ Incosistencias en los planes ▪️Alta rotacion de personal ▪️ Informacion incompleta, inoportuna por parte de las dependencias | ▪️ Sanciones por parte de entes de control. ▪️ Perdida de imagen y credibilidad de la CPSM | Seguimiento a la informacion suministrada por cada dependencia | Verificación y revisión de los datos presentados. | 1 | MUY BAJA | LEVE | LEVE | Evitar | Comité de trabajo con subdirecciones | *Dirección General *Subdirección Administrativa *Secretaria Ejecutiva | Acta de comité | Cuatrimestral | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Acta de comité y registro de asistencia al comite | Teniendo en cuenta el monitoreo realizado durante el 2024, se resalta que la informacion entregada por las dependencias es clara y confiable, asi mismo durante la vigencia se realizaron capacitaciones a todos los subidirectores de la entidad. Informe publicado en el siguiente enlace: https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/TERCER-MONITOREO-MAPA-DE-RIESGOS-DE-GESTION.pdf | Teniendo en cuenta el informe de control interno realizado el 17 de enero de 2025, se da por superado este riesgo en razon a que la informacion presentada por las dependencias es clara y confiable como se aprecia en la pagina web de la entidad, La valoracion del riesgo es BAJA segun el seguimiento que se realizo en el 2024. Informe presentado en el siguiente enlace: https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/TERCER-SEGUIMIENTO-SEPT-DIC-2024-1.pdf | 100%
GESTIÓN | 2 | Incumplimiento de las normas legales vigentes en las respuestas extemporáneas a las PQRSD presentadas por la Ciudadanía y Entes externos. | Procesos | PROCESO ESTRATEGICO Dirección y Planeación Atención al ciudadano Secretaria Ejecutiva | * Falta de trazabilidad al estado de trámite de respuesta a las PQRSD. | * Posibles investigaciones y/o sanciones por parte de los Entes de Control. * Pérdida de tiempo en la asignación por parte de las dependencias responsable al servidor público o contratista competente. * Insatisfacción de los usuarios y afiliados CPSM * Pérdida de imagen institucional. * Acciones constitucionales contra la CPSM. | Normatividad legal vigente para soluciones y/o respuestas a PQRSD. | Revisar procedimiento de PQRSD para revisar tiempos de respuesta | 1 | MUY BAJA | LEVE | LEVE | Evitar | Presentancion de indicador de medicion del tiempo | *Dirección General *Proceso Gestión de la calidad y servicio al ciudadano *Secretaria Ejecutiva *Subdirección Juridica | Tiempo real promedio de PQRSD resueltas/ Tiempo de atención programado en GD*100 | Trimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Resultados trimmestrales del tiempo de respuesta de pqrsd. | A corte 31 de diciembre el Procedimiento y Caracterización de Gestión de PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) se mantiene actualizado respecto de las acciones operativas y se actualiza formato de acuerdo a la Ley de "chao" marcas. | Durante el seguimiento correspondiente al período septiembre-diciembre de 2024, el procedimiento de caracterización de gestión de PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) se mantiene actualizado de acuerdo a la normatividad legal, lo que contribuye a mitigar el riesgo de respuestas extemporáneas a las solicitudes presentadas por la ciudadanía y entes externos. razon por la cual se toma la decision de no continuar con el seguimiento por que la valoracion en la vigencia 2024 fue Baja y el procedimiento se encuentra actualizado.
GESTIÓN | 3 | Informes incompletos e inexactos sobre las PQRSD que se radican en la Entidad | Procesos | PROCESO ESTRATEGICO Dirección y Planeación Atención al ciudadano Secretaria Ejecutiva | * Falta de unificación entre los diferentes canales que recepcionan PQRSD. (ventanilla unica y aplicativos pagina web) * Falta de herramienta sistematizada que permita unificar todas las PQRSD que se radican en la entidad. | Dificultad para elaborar un informe real de las PQRSD que ingresan a la Entidad acorde a lo exigido por la normatividad legal vigente. | Política y normas Aplicables a las PQRSD. | Consolidado de PQRSD | 1 | MUY BAJA | LEVE | LEVE | Evitar | Consolidado de PQRSD actualizado | *Dirección General *Proceso Gestión de la calidad y servicio al ciudadano *Secretaria Ejecutiva | PQRSD contestadas / PQRDS radicadas *100 | Trimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | En razon a que el procedimiento de PQRSD se encuentra actualizado, durante la vigencia 2024 no se presentaron informes incompletos de las mismas, lo q genera un riesgo bajo para la entidad. | Durante el seguimiento correspondiente al período septiembre-diciembre de 2024, el procedimiento de caracterización de gestión de PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) se mantiene actualizado de acuerdo a la normatividad legal, lo que contribuye a mitigar el riesgo de respuestas extemporáneas e informes incompletos a las solicitudes presentadas por la ciudadanía y entes externos, durante la vigencia 2024 la valoracion del riesgo fue baja, razon por la cual no se continua con el seguimiento. La valoración del riesgo es baja.
CORRUPCIÓN | 4 | Manejo indebido de los recusos designados para caja mejor para uso personal siendo estos para uso del funcionamiento administrativo en erogaciones de minimo valor | Talento humano | PROCESO ESTRATEGICO Dirección y Planeación Secretaria ejecutiva | *Debiles procesos de registro, verificación de información y cumplimiento de requisitos. *Bajo control por direccion general y control interno *Ocultamiento de informacion deliveradamente | ▪️ Sanciones por parte de entes de control. ▪️ Perdida de imagen y credibilidad de la CPSM (interna externa) | Seguimiento administración de Caja Menor | Reporte de auditoria a direccion general | 1 | MUY BAJA | LEVE | LEVE | Evitar | Control al uso de la caja menor por parte de JOCI y Dirección General | *Dirección General (Secretaria Ejecutiva) *Control Interno | Auditorias y/o seguimientos | Anual | 2025-02-02 | 2025-12-31 | *Informe de auditoria JOCI, de acuerdo a lo programado | En razon a que por parte del responsable de caja menor, durante la vigencia 2024, presento cada tramite de gastos de caja menor con sus respectivo soporte, con una probabilidad de riesgo baja. | En razon a que por parte del responsable de caja menor, durante la vigencia 2024, presento cada tramite de gastos de caja menor con sus respectivo soporte, con una probabilidad de riesgo baja. Revisando lo anterior se toma la decision de no continuar con el seguimiento.
GESTIÓN | 5 | Pérdida de memoria Institucional. | Procesos | PROCESO ESTRATEGICO Dirección y Planeación | *Alta rotación del personal y CPS *Bajo compromiso y control por parte del personal en el cumplimiento de la politica de conocimiento e innovación *No actualizacion de caracterizaciones, procedimientos y formatos del listado maestro | * Perdida de la imagen y la credibilidad. * Posibles hallazgos disciplinarios y sancionatorios. *Baja eficiencia, eficacia. | Auditoria a planeacion estrategica | Seguimiento al cumplimuiento de la actualizacion de formatos de calidad | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Reducir | Seguimiento al cumplimuiento de la actualizacion de formatos de calidad | *Direccion General *Profesional de calidad *Demas dependencias | Seguimiento al cumplimuiento de la actualizacion de formatos de calidad | Anual | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Listado Maestro actualizado
GESTIÓN | 1 | Pérdida de memoria Institucional. | Procesos | GESTION Documental y de archivo | *Bajo compromiso y control por parte del personal en el cumplimiento de la ley de archivo. * Desconocimiento de la ley de archivo 594 del 2000. * El no manejo de copias de seguridad de manera adecuada sobre la informacion expedientes, actos administrativos *Falta de orden y aseo , fumigacion para evitar acaros, cucarachas, roedores en general. *Falta de cronogramas y/o planeacion y cumplimiento del proceso archivistico riguroso. | * Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 y normas concordantes. * Perdida de la imagen y la credibilidad. * Posibles hallazgos disciplinarios y sancionatorios. *Baja eficiencia, eficacia. *Perdida documental | * Realización copia de seguridad de la información en el servidor por parte de oficina TIC. * Almacenamiento de la documentación en la nube oficial del Google WorkSpace CPSM y/o gd documenta para que se sincronice en la web. * Manuales de gestión documental, preservacion, conservacion y demas requeridos por la ley actualizados | * Validación de la existencia de la copia de seguridad del Google WorkSpace CPSM y/o gd documental según adopción de políticas de seguridad informática. *Subir a la nube todas las acciones de mejora documental de la documentación del SIGC. *Aplicación de las TRD según el Manual de Gestión Documental. | 3 | MEDIA | MODERADO | MODERADO | Reducir | * Realización de copia de seguridad por los responsables del manejo de información de acuerdo a las necesidades de cada proceso. *Backups informacion archivo en sistemas dispuestos para ello. | *Subdirección Administrativa. *Tecnico administrativo | # de imágenes digitalizadas indexadas / # total imágenes a digitalizar *100 | Trimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | *Indicador de Gestion Documental
GESTIÓN | 2 | Incumplimiento al procedimiento de transferencias documentales. | Procesos | GESTION Documental y de archivo | Falta de adecuación de la Infraestructura Física del área de archivo, instalaciones con problemas humedad y de capacidad de almacenamiento que dificulte las transferencias d e los documentos CPSM | * Pérdida de la información, * Represamiento de documentos en las áreas de trabajo. * Investigaciones disciplinarias por mal manejo de la información de las unidades documentales. | Procedimiento de Transferencias documentales. | Aplicación del procedimiento de transferencias documentales e indicadores de Gestión | 3 | MEDIA | MODERADO | MODERADO | Reducir | *Realizar las transferencias documentales programadas y aprobadas en comité MIPG *Inspeccionar la insfraestructura del archivo de plaza mayor en pro de identificar posibles daños que afecten el normal funcionamiento del archivo | *Subdirección Administrativa. *Tecnico administrativo *CPS SGSST | # de transferencias realizadas/ # transferencias programadas *100 | Anual | 2025-01-02 | 2025-12-31 | *Indicador de Gestion transferencias documentales se encuentra establecido en periodicidad anual
[16 empty] | Inspecciones realizadas al archivo | Semestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Formato registro de Inspección donde especifique como estan las condiciones actuales del archivo
GESTIÓN | 3 | Incumplimiento en la digitalización de documentos existentes en el archivo central según normas vigentes. | Procesos | GESTION Documental y de archivo | Demoras en la digitalizacion por daños en scanner y/o carencia de equipos tecnológicos aptos para la digitalización de documentos. | * Demora en la consulta de documentos y difícil acceso de los mismos. * Pérdida de la información. * Investigaciones y sanciones a la CPSM por incumplimiento a las normas legales vigentes. | Auditoria a gestion documental y archivos | Indicadores de gestion indexacion de informacion GD Documental | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Digitalización de unidades documentales (libros, posesiones, resoluciones y decretos). Mantenimieto a escaner, revision periodica | *Subdirección Administrativa. *Tecnico administrativo | # de imágenes digitalizadas indexadas / # total imágenes a digitalizar *100 | Trimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | *Indicador de Gestion de indexación documental se encuentra establecido en periodicidad trimestral
CORRUPCIÓN | 1 | Pagos de cesantías que excedan el saldo disponible. | Procesos | PROCESO MISIONAL Cesantias del regimen de retroactividad | Favorecimiento a los afiliados por parte de los funcionarios con el propósito de obtener beneficios (apropiación de dineros) | ▪️ Sanciones por parte de entes de control. ▪️ Perdida de imagen y credibilidad de la CPSM | Auditoria a los procedimientos de cesantias | Auditoria aleatoria a tramites de cesantias radicadas y tramitadas desde su recepcion hasta su culminación | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Revisión de liquidacion de cesantias | *Dirección General, Subdirección Financiera & Juridica, Tesorero General *Control Interno | Valor autorizado por el ordenador del gasto/ saldo disponible en liquidacion | Trimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Resultados de auditorias *Control permanente de las lineas de defensa 1 , 2 y 3 Resultado de Indicador saldo disponible de cesantias
CORRUPCIÓN | T | Recepción y radicación de solicitudes sin el cumplimiento de requisitos, falta de rigurosidad en la revision de los mismos . | Procesos | PROCESO MISIONAL Cesantias del regimen de retroactividad | Debiles procesos de registro, verificación de información y cumplimiento de requisitos. | *Autorización de las cesantías sin el lleno de los requisitos. *Faltas Penales, Disciplinarias y fiscales que puedan comenter los funcionarios de la entidad. | Liquidación de cesantías sistematizadas y revisión por parte de los responsables del proceso | Verificación del cumplimiento de requisitos a través de auditoría al proceso de cesantias Funcionarios capacitados para detectar anomalias en la informacion suministrada Conocimiento de la normatividad Manual de Cesantias | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Cumplimiento al GCRR-PR001-V9 Procedimiento Reconocimiento y pago de cesantias | *Dirección General, Subdirección Financiera & Juridica, *Control Interno | Solicitudes reconocidad / solicitudes radicadas *100 | Trimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Indicador de reconocimiento de cesantias
CORRUPCIÓN | 1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para adjudicar, celebrar, modificar o liquidar un contrato | Talento humano | GESTION Juridica & Contractual | Vulneración de principio de transparencia. | *Demandas *Insatisfacción de las necesidades de la Entidad *Responsabilidades patrimoniales de la Entidad *Incumplimiento de metas y objetivos institucionales *Imagen institucional afectada *Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | Realización de los procesos contractuales a través de la plataforma SECOP II o Tienda Virtual del Estado Colombiano, según corresponda y pagina web de la entidad | * Viabilidad Jurídica. * Publicación en el SECOP y SIA OBSERVA. *Auditoria a Contratacion | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Realización de la adjudicacion de un contrato con el lleno de los requisitos , secop ii y demas requeridos en la normatividad Auditorias al proceso de Contratación | *Dirección General *Subdirección Jurídica *Control Interno | Número de los contratos rendidos en el SECOP / Número de contratos registrados en el SECOP durante la vigencia Número de los contratos rendidos en el SIA Observa/ Número de contratos | Semestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informes y evidencias de auditoria de procesos de contratación Resultados de Indicadores
CORRUPCIÓN | 2 | Celebrar procesos de adquisición de bienes basados en necesidades inexistentes o especificaciones que benefician a una tercero en particular. | Talento humano | GESTION Juridica & Contractual | Carencia de un estudio técnico de necesidades que de origen a procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios en el marco operacional de la Caja de Prevision Social Municipal de Bucaramanga-CPSM | *Pliegos de condiciones direccionadas para favorecer a terceros que puedan llevar a procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. * Incumplimiento de normatividad de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente | Realización de los procesos contractuales a través de la plataforma SECOP II o Tienda Virtual del Estado Colombiano, según corresponda y pagina web de la entidad | * Viabilidad Jurídica. * Publicación en el SECOP y SIA OBSERVA. | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Realizar el estudio y conocimiento del mercado para elaborar el análisis del sector y determinar los requisitos habilitantes y factores de evaluación en cada proceso de selección. | *Dirección General *Subdirección Jurídica | Utilizacion del SECOP II, CCE Ruta de ordenes de compra | Cuatrimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Documento estudio del sector/analisis del mercado con las cotizaciones soportes
GESTIÓN | 3 | Inadecuado ejercicio de la supervisión de los contratos. | Procesos | GESTION Juridica & Contractual | * Falta de capacitación e idoneidad del personal de supervisión. * Desconocimiento de las normas para ejercer la supervisión. | * Hallazgos identificados en auditorias por los entes de control. * Posibles Sanciones disciplinarias, penales y fiscales al Supervisor y a la CPSM * Detrimento patrimonial al supervisor y a la CPSM | Manual de contratación y Normatividad vigente. Capacitaciones a los supervisores de contratos | Informes de Seguimiento por parte de los supervisores a contratistas | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Capacitación a los servidores públicos que ejerzan la supervisión de contratos. | *Subdireccion Jurídica. | Número de capacitaciones realizadas a servidores públicos que ejerzan la supervisión de contratos. | Anual | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Control de Asistencia a la Capacitación.
GESTIÓN | 4 | No cumplimiento a la normatividad legal vigente en temas de contratación. | Procesos | GESTION Juridica & Contractual | * No observancia de los lineamientos internos de contratación. * Deficiente planeación en los procesos de contratación en la etapa precontractual. | * Hallazgos identificados en auditorias por los entes de control. * Posibles Sanciones disciplinarias, penales y fiscales al Municipio. * Detrimento patrimonial | Manual de contratación y Normatividad vigente. | * Viabilidad Jurídica. * Publicación en el SECOP y SIA OBSERVA. | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Reducir | Capacitación en normatividad legal vigente en tema contractual. | *Subdireccion Jurídica. | Capacitarse en normatividad legal vigente en tema contractual. | Anual | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Socializacion sobre tema contractual. Cuando se requiera
GESTIÓN | 5 | Dificultad para la ejecución del PAA | Procesos | GESTION Juridica & Contractual | *Falta de Organización en la busqueda de proveedores *Falta de proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos | * Retrasos en procesos de contratación. * Incumplimiento de normatividad de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | Manual de contratación y Normatividad vigente. | * Viabilidad Jurídica. * Publicación en el SECOP y SIA OBSERVA. | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Reducir | Control por parte del ordenador del gasto en el cumplimiento de la ejecución del PAA | *Subdireccion Jurídica. *Direccion General *Subdireccion Administrativa | Bienes y servicios adquiridos / bienes y servicios programados *Cumplimiento del PAA 100% | Semestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | *Indicador de Gestion ejecucion plan de Adquisiciones
GESTIÓN | 6 | Vencimiento de términos para dar respuesta oportuna a los derechos de petición, tutelas | Procesos | GESTION Juridica & Contractual | • Falta de herramienta para el seguimiento por parte del profesional encargado de la actuación. • Demoras en la entrega de soportes y evidencias de otras dependencias que permitan dar respuesta oportuna. | • Acciones de tutela y disciplinarias. • Sentencias en contra de la CPSM y posible apertura de incidentes de desacato. | *Auditoria PQRSD *Normatividad legal Vigente | *Seguimiento a tranzabilidad de respuesta DPS *Procedimiento PQRSD | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Llevar el orden de la tranzabilidad y tiempos de respuesta de las PQRSD | *Subdireccion Jurídica. *Direccion General Secretaria ejecutiva | Indicador de PQRSD & Indicador de medición de tiempo | Trimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | *Indicador de Gestion de pqrsd y medicion de tiempo se encuentra establecido en periodicidad trimestral
GESTIÓN | 1 | Atraso en la presentacion de los estados financieros y/o reportes contables a los entes de control | Procesos | GESTION Financiera y presupuestal | *Falta de celeridad en la entrega oportuna de información *Rotacion de personal | *Hallazgos identificados por los entes de control y posibles sanciones por el incumplimiento de reportes requeridos establecidos en la normatividad legal vigente | *Manual de políticas contables *Auditoria contable | *Seguimiento al cumplimiento del manual contable y planes de mejoramiento | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Preparacion oportuna de los estados financieros y/o informes de gestion contable | *Subdireccion financiera *Tesorero General *Profesional contador | Estados financieros- informes de gestion contables presentados/ estados financieros requeridos- informes de gestion contables requeridos *100 | Trimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | *Publicacion de estados financieros *CHIP contaduria-(CUIPO- Convergencia) *SIA observa (ejecuciones presupuestales) *Indicadores de Gestion dde estados financieros establecido en periodicidad trimestral
CORRUPCIÓN | 2 | Concentración de tomas de decisiones para inversion en cdt´s reduciendo el análisis y toma de decisiones en proceso de administración e inversión de recursos. Recibir dadivas por parte de los bancos para otorgamiento de inversion de cdt´s No realización de comites financieros para direccionamiento de inversiones No revisar la calificaciones de riesgo de bancos y cooperativas Concentración de CDTS en una sola entidad financiera | Procesos Talento Humano | GESTION Financiera y presupuestal | *Rotacion de personal *Falta de Organización en el proceso financiero *Vulneración de principio de transparencia. *Bajo control por direccion general | *Favorecimiento a particulares con posibles beneficios que conlleven a detrimentos patrimoniales y sanciones en procesos penales, fiscales y de responsabilidad disciplinaria. *Imagen institucional afectada en el orden municipal por actos o hechos de corrupción comprobados *Pérdida de credibilidad, imagen y confianza de la CPSM | *Actas de Comité Financiero con evidencias de solicitud de presentacion de propuestas para inversion de cdts *Auditoria contable | *Seguimiento al cumplimiento del manual contable y planes de mejoramiento en caso de hallazgos | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Actas de comité financiero con el cumplimiento de los requisitos Evidencias Mails de solicitues tasas de interes a bancos | *Subdireccion financiera *Tesorero General *Profesional contador *Direccion General *Control Interno | Constituir CDTS con el cumplimiento de aspectos tecnicos relacionados con la calificacion estable de riesgo y atendiendo la NO concentración de la inversión. | Cada vez que se requiera por vencimiento de CDT´S | 2025-01-02 | 2025-12-31 | *Informes de auditoria y/o seguimiento de control Interno *Actas comité financiero
[14 empty] | Actualización del la documentación del proceso. |  | Total documentos actualizados de las Proceso gestion tecnologias de la información |  | 2025-01-02 | 2025-12-31
CORRUPCIÓN | 4 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para alteración de la documentación oficial | Talento humano | GESTION Documental y de archivo | *Ocultamiento de errores * Robar, copiar sin autorización y dañar los documentos, que conforman el acervo documental, provocada o favorecida por un funcionario de la entidad *Perdidas de documentos | *Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador *Investigaciones penales o disciplinarias *Imagen institucional afectada | Auditoria a gestion documental y archivos | verificacion del cumplimiento de los requistos de ley | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Establecer mecanismo para el manejo de la confidencialidad de la información de la entidad. Revisar por parte del funcionario de archivo si el documento solicitado es confidencial. Control de prestamos de documentos Conocer de manera precisa la valoración documental de cada serie y subserie establecida en la TRD. | *Subdirección Administrativa *Tecnico administrativo Control Interno | No. de veces que se identifique alteración de la documentación oficial del Sistema Integrado de Gestión solicitada por entes de control, por ofrecimiento de dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros | Cuatrimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informes y evidencias auditoria documental a archivos
GESTIÓN | 1 | Incumplimiento al Plan Institucional de Capacitaciones -PIC-. | Procesos | GESTION Recurso Humano | *Falta de compromiso por parte de los Servidores Públicos en la participación de las capacitaciones programadas. | * Incumplimiento de los objetivos institucionales. * Disminución de recursos para el PIC. *Deficiente desempeño laboral. *Baja calidad de los servicios. *Insatisfacción de los servidores públicos. *Posibles investigaciones administrativas y/o disciplinarias. *Clima Laboral deficiente | Auditoria a Talento Humano | *Seguimiento para que el PIC se ejecute en la vigecia | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Reducir | Evaluación al cumplimiento según lo estipulado en el PIC con el fin de establecer acciones correctivas que permitan su ejecución. | *Subdirección Administrativa | Número de capacitacions realizadas al cumplimiento según lo estipulado en el PIC | Trimestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Evidencias de capacitaciones
GESTIÓN | 1 | No realizacion de evaluaciones de desempeño EDL a funcionarios de carrera y no concertacion de compromisos funcionales y comportamentales en las fechas establecidas por la CNSC | Procesos | GESTION Administrativa | *Las evaluaciones de desempeño no son realizadas y/o son realizadas de manera extemporanea afetando a los funcionarios de carrera administrativa | Sanciones disciplinarias e investigaciones administrativas. | Diligenciamiento y entrega a cada funcionario de carrera de la EDL CNSC | * Concertación de los compromisos de los Servidores Públicos. CA * Definición de los pasos para evaluar el desempeño laboral de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa y periodo de prueba basados en el acuerdo 137 del 14 de Enero de 2010. * Envío de Comunicaciones Oficiales a los servidores públicos solicitándoles la entrega oportuna de la evaluación. | 1 | LEVE | MENOR | MUY BAJA | Evitar | Capacitarse sobre la presentacion de las EDL en la CNSC, para el cumplimiento de la EDL en las fechas establecidas | *Subdirección Administrativa *Dirección General | numero de EDL realizadas en las fechas establecidas/# total de EDL por realizar *100 | Semestral | 2025-01-02 | 2025-12-31 | *Indicador de Gestion de cumplimiento EDL se encuentra establecido en periodicidad Semestral
GESTIÓN | 1 | Demora en el traslado de los elementos y el retraso de expedición del paz y salvo. | Procesos | GESTION Recurso Fisico | * Los funcionarios no reciben los elementos por temor a asumir la responsabilidad del inventario por la pérdida que se puede generar producto . * Falta de sentido de pertenencia de los funcionarios que no reciben el inventario para no asumir la custodia de los elementos que utilizan. | * Retraso en la expedición certificado de devolucion de bienes para el caso del personal retirado | Seguimiento a Inventarios y recurso fisico | Revision del documento formato teniendo en cuenta la importancia de la inspección ocular y numerica de los elementos registrados | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Realizar seguimiento al inventario asignado a cada funcionario, y el resguardado en el almacen de Plaza Mayor Formato Entrega de cargo y devolucion de propiedad de planta y equipo | *Subdireccion Financiera *Profesional Contador *Control Interno | Numero de articulos de propiedad planta y equipo asignados a funcionarios / # de articulos de propiedad planta y equipo registrados en el sistema de activos *100 | Anual | 2025-01-02 | 2025-12-31 | *Indicador de Gestion inventarios propiedad planta y equipo se encuentra establecido en periodicidad anual
CORRUPCIÓN | 1 | Amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección (AUDITORIA) Obstrucción de informes con el fin de evitar la detección y sanción de indebidos manejos en los hallazgos reportados como consecuencias de las auditorías Ocultamiento de información | Talento humano | GESTION Control Interno y de gestión | * La manipulación de la información por intereses particulares de las fuentes *Ocultamiento de errores e informacion, que no muestran al realidad de la Entidad *Demoras en la entrega de soportes y evidencias de otras dependencias que permitan dar respuesta oportuna. | * Sanciones Económicas y Disciplinarias por incumplimiento. * Incumplimiento de los objetivos institucionales * Perdida de la imagen y la credibilidad. | Ejecucion del Plan anual de Auditorias vigencia 2024 Revision de informes de Control interno por parte de la Dirección General Planes de mejoramiento en caso de hallazgos | Informes de control interno | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Realizar los monitoreos y seguimientos establecidos por JOCI | *Todas las dependencias | Hallazgos cerrados/ Hallazgos encontrados *100 | Anual | 2025-01-02 | 2025-12-31 | *Indicador de Gestion % de hallazgos cerrados se encuentra establecido en periodicidad anual
GESTIÓN | 1 | Falta de inspecciones y mantenimiento locativo a instalaciones , puestos de trabajo . (Deterioro de los aires acondicionados, extintores, iluminación, humedad). | Infraestuctura Procesos | GESTION Sistema de Gestion y seguridad y salud en el trabajo | * Falta de puesto de trabajo adecuados para el desarrollo de su labor en condiciones ergonomicas y ambientales desfavorables | * Sanciones Económicas y Disciplinarias por incumplimiento. * Enfermedades laborales. | Formatos de inspecciones y /o informe de puestos de trabajo de los funcionarios de la CPSM. | Inspecciones de seguridad y análisis de puesto de trabajo | 2 | BAJA | MENOR | MODERADO | Evitar | Realización de inspecciones locativas a las áreas y analisis de puestos de trabajo, | *Subdireccion Administrativa *CPS Seguridad y salud en el trabajo | Número de inspecciones realizadas a las áreas locativas e informe de puestos de trabajo | Anual | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Formato registro de Inspección infraestrutura, informes sobre puestos de trabajo,
[14 empty] | Solicitud realización de mejoras identificadas en las inspecciones locativas. |  | Número solicitudes realizadas a las mejoras identificadas en las inspecciones locativas. |  | 2025-01-02 | 2025-12-31

## DATA
FACTORES DE RIESGO
CALOR RESIDUAL
|  | FRECUENCIA/ PROBABILIDAD |  |  |  |  | CRITERIOS / IMPATO |  |  |  |  | IMPACTO | NIVEL
| 1 | Muy Baja | <2 | 20% |  | 1 | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | EXTREMO | Muy alta 100%
| 2 | Baja | 3 a 24 | 40% |  | 2 | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | ALTO | Alta 80%
| 3 | Media | 25 a 500 | 60% |  | 3 | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | MODERADO | Media 60%
| 4 | Alta | 501 a 5001 | 80% |  | 4 | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | B AJO | Baja 40%
| 5 | Muy Alta | > 5001 | 100% |  | 5 | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV |  | Muy baja 20%
[11 empty] | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrofico 100%
VALORACIÓN DEL RIESGO
|  |  | Frecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel
|  |  | 3 | Media (Se ejecuta de 24 a 500 veces x año) | Moderado 60% Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado

## 2. CONTROL DE CAMBIOS
2. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DE AJUSTES | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ
0 | 2025-01-22 | Emision Inicial del mapa Integrado de Riesgos de gestión y corrupción - APROBADO EN COMITÉ MIPG ACTA N 004 2025 DEL 22/01/2025 | Liliana M. Delgado C. Profesional de Calidad | Alejandra Serrano Rueda Directora General | Alejandra Serrano Rueda Directora General APROBADO EN COMITÉ MIPG ACTA N 004 2025 DEL 22/01/2025
1